## план 2011г.
План работ на 2011г. по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Затраты, тыс.руб.
1 | Ремонт кровли | кв.м. | 2600 | 1716
|  | дом | 7
2 | Ремонт межпанельных швов | пог.м. | 2500 | 620
|  | дом | 24
3 | Ремонт инженерного оборудования, всего | пог.м. | 4100 | 4780
|  | дом | 13
в том числе:
| водоснабжение | пог.м. | 2800 | 3192
|  | дом | 7
| отопление | пог.м. | 1000 | 1300
|  | дом | 3
| канализация | пог.м. | 300 | 288
|  | дом | 3
4 | Замена электропроводки | пог.м. | 600 | 1250
|  | дом | 3
5 | Ремонт фасадов | ед. | 0 | 0
6 | Ремонт цоколя | дом | 2 | 85
7 | Ремонт входных дверей | кв.м. | 180 | 420
8 | Ремонт окон в подъездах | кв.м. | 250 | 575
9 | Ремонт подъездов | под. | 35 | 1350
в том числе:
| силами МУП "ДЕЗ №1" |  | 10 | 600
силами жителей
| совместно |  | 25 | 750
10 | Ремонт водосточных труб | пог.м. | 0 | 0
11 | Ремонт асфальтового покрытия | кв.м. | 4150 | 2490
Прочие виды работ
12 | Ремонт и изготовление МАФ | шт. | 50 | 155
13 | Ремонт козырьков, балконов | шт. | 35 | 210
14 | Изоляция трубопровода | пог.м. | 1100 | 275
|  | дом | 7
15 | Остекление оконных проемов в под. | кв.м. | 250 | 70
16 | Диагностика лифтов | шт. | 0 | 0
17 | Изготовление регистров | шт. | 24 | 48
18 | Прочие работы |  |  | 12839.69
Итого: |  |  |  | 33305.69

## план
план работ на 2011г. по текущему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
Адрес | Содержание работ | Срок осуществления работ | Сведения о выполнении работ или причинах отклонения от плана
Антона Петрова, 250 | Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Антона Петрова, 266 | Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъезда | 2 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Установка дверного блока с перегородкой | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 1 | Электромонтажные работы | 2 квартал | выполнено
| Ревизия инженерных систем при подготовке к зиме | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 2 | Ремонт асфальта внутридворовой дороги | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Установка игрового комплекса | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 4 | Ремонт элеваторного узла в подвале | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 6 | Ремонт канализ.от подвала до колодца | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт козырьков | 3 квартал | выполнено
Веры Кащеевой, 7 | Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 8 | Изготовление перил | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Установка дверей | 2 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
Веры Кащеевой, 9 | Восстановление сорванной пломбы общедомового прибора учета | 2 квартал | выполнено
| Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Монтаж расходомера на циркуляционном трубопроводе ГВС | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Электромонтажные работы | 2 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 10 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Восстановление сорванной пломбы общедомового прибора учета | 3 квартал | выполнено
| Монтаж расходомера на циркуляционном трубопроводе ГВС | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Веры Кащеевой, 12 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
| Монтаж расходомера на циркуляционном трубопроводе ГВС | 2 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Веры Кащеевой, 13 | Ремонт системы водоснабжения | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъезде | 3 квартал | выполнено
| Электромонтажные работы | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Веры Кащеевой, 16 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем инженерного оборудования | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
Веры Кащеевой, 17/1 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета |  | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Веры Кащеевой, 17/2 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
Веры Кащеевой, 23/1 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
Веры Кащеевой, 23/2 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Установка дверного блока с перегородкой | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
Георгия Исакова, 249а | Завоз песка | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 2 квартал | выполнено
| Завоз земли | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъезде | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию и ремонту мест общего пользования | по мере необходимости | выполнено
Георгия Исакова, 251 | Работы по текущему содержанию дома и благоустройству придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Георгия Исакова, 253/1 | Работы по текущему содержанию дома и благоустройству придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
Георгия Исакова, 253/2 | Работы по текущему содержанию дома и благоустройству придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Установка дверного блока с перегородкой | 3 квартал | выполнено
Георгия Исакова, 266 | Замена канализации в подвальн.помещении | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Изготовление и установка столярных изделий | 2 квартал | выполнено
| Изготовление контейнера с колесами | 2 квартал | выполнено
| Изготовление перил | 2 квартал | выполнено
| Ремонт мусорокамер | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон | 3 квартал | выполнено
| Ремонт эл. оборудования | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Георгия Исакова, 270 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Горская, 1 | услуги автовышки по сбросу снега с кровли | 4 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 154 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Отключение сети водопровода | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Установка приборов учета в подвал. помещ. | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъезде | 3 квартал | выполнено
Гущина, 160 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Восстановление сорванной пломбы общедомового прибора учета | 3 квартал | выполнено
| Замена трубопровода х/г водоснаб,циркул. | 3 квартал | выполнено
| Изготовление и установка оконных рам с остеклением | 2 квартал | выполнено
| Изготовление контейнера с колесами | 3 квартал | выполнено
| Монтаж расходомера на циркуляционном трубопроводе ГВС | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Установка дверей | 2 квартал | выполнено
| Электромонтажные работы | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъезде | 2 квартал | выполнено
Гущина, 183 | Ремонт асфальтового покрытия | 3 квартал | выполнено
| Ремонт отмостки | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 185 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 191 | Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 193 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 195 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт системы х/г водоснабжения в подвале | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 197 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 199 | Восстановление сорванной пломбы общедомового прибора учета | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 201 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 203 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Гущина, 211/2 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 1 | Изготовление и установка дверного блока | 3 квартал | выполнено
| Изготовление и установка столярных изделий | 4 квартал | выполнено
| Ремонт канала веншахты | 4 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем отопления и холодного/горячего водоснабжения | 3 квартал | выполнено
| Установка дверей | 3 квартал | выполнено
Кавалерийская, 3 | Замена трубопровода х/г водоснаб,циркул | 3 квартал | выполнено
| Изготовление и установка оконных рам с остеклением | 2 квартал | выполнено
| Изготовление и установка столярных изделий | 2 квартал | выполнено
| Изготовление перил | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Электромонтажные работы | 4 квартал | выполнено
| Установка приборов учета в подвал. помещ. | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 11 | Замена канализации в подвальн.помещении | по мере необходимости | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | 3 квартал | выполнено
| Ремонт канализ.от подъез. до подвала | 3 квартал | выполнено
| Ремонт системы х/г водоснабжения в подвале | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 13 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
Кавалерийская, 18\2 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
Кавалерийская, 20 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
Монтажников, 3 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Монтажников, 5 | Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Установка игрового комплекса | 2 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон | 2 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Монтажников, 8 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Установка игрового комплекса | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Монтажников, 11/1 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал
| Ремонт системы х/г водоснабжения в подвале | 3 квартал | выполнено
| Изготовление и установка металлических решеток и дверок на цокольные окна | 3 квартал | выполнено
Монтажников, 11/2 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия инженерных систем | 3 квартал | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Изготовление и установка металлических решеток и дверок на цокольные окна | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъезде | 3 квартал | выполнено
Попова, 4/1 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Восстановл.циркульции в подвале | 3 квартал | выполнено
| Установка приборов учета в подвал. помещ. | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 4/2 | Восстановл.циркульции в подвале | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Установка приборов учета в подвал. помещ. | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 6/1 | Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Попова, 6/2 | Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Попова, 10/1 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
Попова, 10/2 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия инженерных систем | 3 квартал | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Санитарная обрезка деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
Попова, 22 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 24 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 28 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 30 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 32 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Демонтаж и монтаж провода | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз спиленных деревьев | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 34 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз спиленных деревьев | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 38 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
Ремонт подъездов | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз спиленных деревьев | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 40 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 42 | Работы по текущему содержанию дома | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 44 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 46 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 48 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Установка приборов учета в подвал. помещ. | 2 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 50 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 56 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Попова, 64 | Капитальный ремонт лифта,диагностика | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Попова, 72 | Санитарная обрезка деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Попова, 76 | Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал
| Изготовление контейнера с колесами | 2 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Изготовление перил | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Попова, 88 | Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| Санитарная обрезка деревьев | 3 квартал
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Попова, 96 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Санитарная обрезка деревьев | 3 квартал | выполнено
| Косметический ремонт подъездов | по мере необходимости | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Солнечная Поляна, 3 | Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт системы электроснабжения (замена ВРУ) | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 5/1 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 5/2 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 7 | Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 9 | Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| установка расходомеров |  | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 2 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 13 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 21 | Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 23 | Приемка узла учета | 2 квартал | выполнено
| Ремонт кровли над квартирами | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Установка пластиковых окон в подъезде | 3 квартал | выполнено
| Электромонтажные работы | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
Солнечная Поляна, 23а | Частичный ремонт кровли над квартирами | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 2 квартал | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и благоустройство придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 25 | Ремонт балконных козырьков над квартир | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Частичный ремонт кровли над квартирами | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъезда | 2 квартал | выполнено
Солнечная Поляна, 27/1 | Работы по текущему содержанию дома и благоустройство придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия инженерных систем | 3 квартал | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальтового покрытия отмосток и входов | 3 квартал | выполнено
| Санитарная обрезка деревьев | 3 квартал | выполнено
Солнечная Поляна, 27/2 | Работы по текущему содержанию дома и благоустройство придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия инженерных систем | 3 квартал | выполнено
| Подготовка дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Санитарная обрезка деревьев | 3 квартал | выполнено
Солнечная Поляна, 29 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал
| Ремонт козырьков | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и благоустройство придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Солнечная Поляна, 31 | Поверка элек.счетчиков | 3 квартал | выполнено
| Ремонт расходомера ВПС | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и благоустройство придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Шукшина, 1 | Работы по текущему содержанию дома и благоустройство придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Проведение ревизии систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
Шукшина, 2 | Работы по текущему содержанию дома и благоустройство придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Шукшина, 9 | Ремонт асфальтового покрытия отмосток у подъездов | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Шукшина, 10 | Ремонт козырьков | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Шукшина, 12 | Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Шукшина, 15 | Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Замена циркульцион.трубопровода | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
Шукшина, 18 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Частичный ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Шукшина, 22 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Частичный ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Шукшина, 24 | Замена трубопровода х/г водоснаб,циркул. | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
Шукшина, 26 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Ремонт балконных козырьков в квартирах | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
Шукшина, 26а | Ревизия систем отопления, холодного/горячего водоснабжения | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
| Работы по текущему содержанию придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Шукшина, 28 | Установка пластиковых окон в подъездах | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 2 квартал | выполнено
| Ремонт эл. Оборудования | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Шукшина, 32 | Ремонт козырьков | 3 квартал | выполнено
| Установка игрового комплекса | 3 квартал | выполнено
| Ревизия систем отопления, холодного/горячего водоснабжения | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
Шукшина, 34 | Ремонт канализации на вводе в подъезд | 3 квартал | выполнено
| Ремонт отмосток у подъездов | 3 квартал | выполнено
| Закладка окон газобетоном в угловых подъездах | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли над подъездами | 3 квартал | выполнено
Шукшина, 36 | Приемка узла учета | 3 квартал | выполнено
| Замена канализации в подвальн.помещении | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
Юрина, 220а | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Юрина, 222 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Юрина, 232 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Юрина, 234 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Юрина, 238 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт системы отопления в подвальном помещении | 3 квартал | выполнено
| Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
Юрина, 244 | Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
| Частичный ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Ремонт асфальта | 3 квартал | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
Юрина, 246 | Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории (покос травы, очистка от снега, вывоз крупногабаритного мусора) | по мере необходимости | выполнено
| Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Спил и вывоз деревьев | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома | по мере необходимости | выполнено
Юрина, 299 | Ремонт межпанельных швов | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено
| Ревизия систем водоснабжения, отопления при подготовке дома к зиме | 3 квартал | выполнено
Юрина, 305 | Ремонт подъездов | 3 квартал | выполнено
| Ремонт кровли | 3 квартал | выполнено
| Работы по текущему содержанию дома и придомовой территории | по мере необходимости | выполнено